_10.09.2015										№ __711____

___

О создании условий введения

федерального государственного

образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями

здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», приказа министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Положения об управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191, в целях создания условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

Утвердить План мероприятий по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательные организации различных организационно-правовых форм с 01.09.2016 (приложение №1).

- Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3. Заместителю начальника управления образования администрации города Оренбурга Глуховской Е.А., директору МАОУ «Ресурсный научно-методический центр» (далее – ресурсный центр) Антюфеевой Н.К.:

3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.

3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник

управления образования 						        Н.А. Гордеева

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего образования, отдел мониторинга и информационного обеспечения, организационно-правовой отдел, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел дошкольного образования, Калинина Л.В., Царева М.В., МАОУ «Ресурсный научно-методический центр», ТПМПК, МКУ «Управление по ОФХДОУ», образовательные организации

Т.Н. Марченко

98 71 20

Приложение

к распоряжению

управления образования администрации

города Оренбурга

от ___10.09.2015__№ __711_________

ПЛАН

мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации (ФГОС ОВЗ) различных организационно-правовых форм с 01.09.2016

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка рекомендаций по приведению локальных актов ОО в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Сентябрь - декабрь 2015 | Организационно-правовой отдел управления образования (Карандакова Л.А.) |
| 1.2. | Приведение локальных актов ОО в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | Сентябрь 2015 – май 2016 | образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.3. | Разработка рекомендаций для ОО по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Сентябрь-декабрь 2015 | Территориальная ПМПК (Дегтярева Н.Н.) |
| 1.4. | Изучение и реализация методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, министерства образования Оренбургской области по вопросам введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | До сентября 2016 | Руководители ОО |
| 1.5. | Издание распоряжений управления образования: - по организации инструктирования ответственных лиц по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг для детей-инвалидов, - о создании условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в муниципальные образовательные организации - о проведении паспортизации ОО по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов | Сентябрь 2015 Сентябрь 2015 Февраль 2016 Апрель 2016 | Отдел мониторинга и информационного обеспечения общего образования (Долгополова. Н.В.) |
| 1.6. | Организация инструктирования ответственных лиц по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг для детей-инвалидов (по паспортизации ОО) | Октябрь-декабрь 2015 (согласно графику) | Гордеева Н.А. Глуховская Е.А., Токмакова Л.М., Клейман С.Е. |
| 1.7. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных образовательных организациях различных организационно-правовых норм по вопросам: - кадрового обеспечения; - материально-технического обеспечения; - методического обеспечения | Сентябрь - ноябрь 2015 | Глуховская Е.А., Токмакова Л.М., Клейман С.Е., Калинина Л.В., Антюфеева Н.К., Руководители ОО |
| 1.8. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь 2015 - март 2016 | Отдел общего образования управления образования (Оксузян Т.П.) ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.), отдел мониторинга и информационного обеспечения общего образования (Долгополова Н.В.) |
| 1.9. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Октябрь – ноябрь 2015 | Глуховская Е.А., Клейман С.Е., Токмакова Л.М. Отдел общего образования управления образования (Оксузян Т.П.), ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.), Отдел мониторинга и информационного обеспечения общего образования (Долгополова Н.В.) |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание комиссии по обследованию образовательных организаций по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Сентябрь 2015 | Гордеева Н.А. |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации | Март 2016 | Гордеева Н.А.Г Глуховская Е.А., Клейман С.Е., Токмакова Л.М. |
| 2.3. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Отделы общего образования, мониторинга и информационного обеспечения общего образования (Долгополова Н.В., Оксузян Т.П.) |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Октябрь – ноябрь, 2015 | Организационно-правовой отдел управления образования |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | октябрь, ноябрь 2015 | ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.) |
| 2.6. | Проведение единых методических дней по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Один раз в квартал, начиная с октября 2015 | ТПМПК |
| 2.7. | Проведение паспортизации образовательных организаций по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Июль-август 2016 | Глуховская Е..А., Клейман С.Е., Токмакова Л.М. |
| 2.8. | Обход микрорайонов школ по адресам детей с ОВЗ с целью определения форм их обучения | Март-июнь 2016 | Руководители ОО |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение финансирования по подведомственным образовательным организациям в части повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО, подготовки «узких» специалистов, необходимых для введения ФГОС ОВЗ (логопедов, дефектологов, олигофренопедагогов, тьютеров и т.д.) | Декабрь 2015 -январь 2016 | Царева М. В., руководители ОО |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | В течение 2015 – 2016 г.г. (ноябрь 2015, январь, март 20167.) | Калинина Л.В., ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.), отдел общего образования (Маркевич Л.И.) |
| 3.3. | Приведение в соответствие должностных инструкций педагогических работников в связи с введением ФГОС ОВЗ | Апрель, 2016г. | МОУО, педагоги и руководители ОО |
| 3.4. | Организация и проведение совещаний и методических семинаров с руководителями ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2015 – декабрь 2016 (по графику управления образования) | Глуховская Е.А., Клейман С.Е., Токмакова Л.М., ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.) |
| 3.5. | Обеспечение учебной и методической литературой образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Коновалова Н.В., руководители ОО |
| 3.6. | Анализ профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ | Март-апрель 2016 | ресурсный научно-методический центр (Антюфеева Н.К.) |
| 3.7. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 – декабрь 2016 | Заместители начальника управления образования |
| 3.8. | Корректировка штатных расписаний образовательных организаций | 2016 | Глуховская Е.А., Царева М.В., руководители ОО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Разработка рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Сентябрь - декабрь 2015- | Царева М.В., МКУ «Управление по ОФХДОУ» |
| 4.2. | Планирование объемов ремонтных работ в ОО по созданию условий по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в пределах выделенных ассигнований | Декабрь 2015-январь 2016 | Глуховская Е.А., Царева М.В., МКУ «Управление по ОФХДОУ», инженерная группа, руководители ОО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях разного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Заместители начальника управления образования, Антюфеева Н.К. |
| 5.2. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ: - информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт управления образования), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 г.г. | Управление образования, руководители ОО |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Городской родительский комитет |
| 5.4. | Организация «горячей линии» для обращения граждан по вопросам организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Весь период | Отдел мониторинга и информационного обучения общего образования (Марченко Т.Н.), отдел дошкольного образования (Попова Т.К., Сальникова Л.Н), отдел дополнительного образования |

Начальник

управления образования 														      Н.А. Гордеева

# Text boxes

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е